Приложение

к приказу ;123 от 28.05.2023 г.

План-график

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

среднего общего образования

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования (СОО) |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | апрель 2023 | Директор, заместители диретора по УВР,ВР | План-график |
| 1.2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способа их ликвидации | апрель-май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС |
| - Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | апрель-май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Сихронизация процессов введения обновленных ФГОС на школьном уровнях, обеспечение своевременной коррекции действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд |
| 2.2. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | апрель-май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Карта самооценки готовности |
| 2.3. | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | апрель-май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС |
| 2.4. | Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ | сентябрь 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Контроль обеспечения учебников УП |
| 2.5. | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ | август 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Оказание своевременной методической помощи |
| 2.6. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Организация управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ |
| 2.7. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленных ФГОС | август 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки. |
| 2.8. | Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Повышения качества образования |
| - Информационно-аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в муниципалитете и общеобразовательных организациях | постоянно | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Информационные материалы, страница на сайте. |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение педагогов на КПК ГАОУ ДП «ТИРО и ПК» | постоянно | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Повышение квалификации кадров |
| - Мониторинг готовности введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | апрель-май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Аналитическая вправка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС |
| 5.2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | Май 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Промежуточный контроль |
| 5.3. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | июнь-август 2023 | Директор, заместители директора по УВР,ВР | Промежуточный контроль |